## Temporización
PROYECTO DE SOFTWARE "AIPA" - TEMPORIZACIÓN FORMATO CARTA GANTT
Código | Descripción | Tiempo (Días) | Fecha Inicio | Fecha Término | Dependencias | Estado | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15
 | time axis 2020-09-21 to 2021-01-21
T1 | Analisis e investigación del problema | 21 | 2020-09-21 | 2020-10-11 |  | Hecho
H1 | Plan General | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | T1 | Hecho
H2 | Documento Requerimientos | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | H1 | Hecho
H3 | Documento Modelo calidad | 4 | 2020-10-18 | 2020-10-21 | T1 | Hecho
H4 | Determinación de ciclo de vida | 1 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | T1 | Hecho
H5 | Documento Temporización | 7 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | H4 | Hecho
T2 | Analisis e invetigación de posibles soluciones | 5 | 2020-11-18 | 2020-11-22 | T1-H2 | pendiente
H6 | Documento Modelo Solución | 7 | 2020-11-23 | 2020-11-29 | H2-T2 | pendiente
T3 | Iteración Modelo solución (En base a SQA) | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | H6 | pendiente
H7 | Diseño de software | 7 | 2020-12-07 | 2020-12-13 | T3
Implementación
T4 | Implementación del prototipo | 8 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | H7 | pendiente
H8 | Entrega y evaluación de Prototipo 1 | 3 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | H2-H7-T4 | pendiente
T5 | Re especificación de requisitos (Iteración ERS) | 3 | 2020-12-24 | 2020-12-26 | H7-H8 | pendiente
T6 | Re diseño (Iteración SDD) | 2 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | H7-T5 | pendiente
T7 | Implementación prototipo | 8 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | H8-T6 | pendiente
H9 | Entrega y evaluación de Prototipo 2 | 3 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | T5-T6-T7 | pendiente
T9 | Re especificación de requisitos (Iteración ERS) | 2 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | T5-H9 | pendiente
T10 | Re diseño (Iteración SDD) | 3 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | T6-T9 | pendiente
T11 | Implementación prototipo | 10 | 2021-01-11 | 2021-01-20 | H9-T10 | pendiente
H10 | Evaluación y entrega del Proyecto | 2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | T9-T10-T11 | A realizar
Formulas:
Fecha Inicio = [Fecha Término, row above]+1