## Hoja 1
Fecha | Hora inicio | Hora de término | Asistencia | Objetivo reunión | Compromisos
2020-10-04 | 18:00 hrs | 20:00 hrs | Joshua Dante | - Se reunen para generar documento de ideas pre proyectos. | - Realizar reunión con docente.
2020-10-08 | 22:00 hrs | 23:00 hrs | Todo el equipo de desarrollo. Guillermo Leyton. | - Se reune el equipo de desarrollo para plantear ideas de proyecto al docente. | - Determinar idea de proyecto a trabajar para el semestre.
2020-10-11 | 18:00 hrs | 22:00 hrs | Todos | - Se reune el equipo de desarrollo para determinar idea de proyecto. - Generar plan general. | - Generar Modelo calidad.
2020-10-18 | 19:00 hrs | 01:00 hrs | Joshua Dante | - Generar modelo calidad. | - Acabar modelo de calidad para el proceso y modelo de calidad orientado a objetos
2020-10-20 | 17:00 hrs | 19:00 hrs | Joshua Dante | - Revisión modelo de calidad ontológico. | - Generación del modelo de calidad orientado a objetos
2020-10-21 | 17:00 hrs | 22:30 hrs | Joshua Dante | - Revisión modelo de calidad orientado a objeto. | - Generar documento ERS
2020-11-08 | 19:30 hrs | 21:30 hrs | Todos | - ERS y Temporización | - Generar ciclo de vida
2020-11-11 | 19:00 hrs | 21:00 hrs | Todos | - Generar ciclo de vida | - Iterar temporización
2020-11-18 | 15:00 hrs | 19:00 hrs | Joshua Dante | - Iterar temporización | - Realizar SQA
2020-11-22 | 23:00 hrs | 23:05 hrs | Todos | - Realizar SQA | - Generar Modelo Solución